## Ajuste de la Complejidad
Valores de Ajuste de la Complejidad | No Influencia | Incidental | Moderado | Medio | Significativo | Esencial
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
F1: ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiable? | [5 empty] | X
F2: ¿Se requiere comunicación de datos? | [5 empty] | X
F3: ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? |  |  |  |  | X
F4: ¿Es crítico el rendimiento? |  | X
F5: ¿Se ejecutará el sistema en un entorno operativo y fuertemente utilizado? | [5 empty] | X
F6: ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? | [5 empty] | X
F7: ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones? |  |  |  | X
F8: ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? |  |  |  |  | X
F9: ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones? |  |  | X
F10: ¿Es complejo el procesamiento interno? |  |  |  |  | X
F11: ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? |  |  |  |  | X
F12: ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? | X
F13: ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes organizaciones? | [5 empty] | X
F14: ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente utilizada por el usuario? | [5 empty] | X
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6
| 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | 30
|  | Suma Total |  | 52
|  | Multiplicador |  | 1.17
𝑷𝑭𝑨=𝑷𝑭 𝒙 (𝟎.𝟔𝟓+𝟎.𝟎𝟏 𝒙 ∑▒𝑭𝒊)=𝑷𝑭 𝒙 (𝟎.𝟔𝟓+𝟎.𝟎𝟏 𝒙 𝟓𝟒)=𝑷𝑭 𝒙 (𝟏.𝟏𝟗)

## Det. Parámetros de Medición
Detalle de los Parametros de Medicion
No. Entradas | Simple | Medio | Alto
| Registrar activo (Propiedades) | Modificar cliente | Registrar cargos
| Registrar pagos | Modificar contraseña | Registrar contratos
| Registrar precios | Realizar proformas | Registrar departamentos
|  | Registrar deterioros | Registrar los asensos de los empleados
|  | Registrar modelos de casas | Registrar mantenimientos
|  | Registrarte en el sistema | Registrar sondeos
No. Salidas | Baja | Medio | Alta
| Alertas (26) | Informe de modelos de las casas | Finalización de los pagos
|  | Sondeo activo | Informe de ventas
|  | Reporte de deterioros | Regístrate
|  | Reporte de sondeos | Reporte de propiedades habitables
|  | Informe de reubicaciones | Proyecciones
Informe de morosos
No. Peticiones de usuario | Simple | Medio | Alto
| Inicio de Sesión | Proforma | Registrar los asensos de los empleados
Modificar cliente
Registrar activo (Propiedades)
Registrar pagos
Archivos | Simple | Medio | Alto
| Angular 1.3.12 | Base de Datos | Nginx
| Animate | Express.js | DevExpress
| Foundation 5 |  | Node.js
Normalize
Interfaces Externas | Simple | Medio | Alto

## SLOC
líneas de código fuente (SLOC)
Lenguaje de Programación | LDC / PF (media)
Ensamblador | 320
C | 128
Cobol | 106
Fortran | 90
Pascal | 64
C++ | 53
Visual Basic | 32
Smaltalk | 22
PowerBuilder (Generador de código) | 16
SQL | 12

## Parámetros de Medición
(Dominio de Información) | (Puntos de función)
Parámetros de Medición | Simple |  | Total | Medio |  | Total | Complejo |  | Total
No. Entradas de Usuario | 3 | 3 | 9 | 6 | 4 | 24 | 6 | 6 | 36
No. Salidas de Usuario | 26 | 4 | 104 | 6 | 5 | 30 | 5 | 7 | 35
No. Peticiones de Usuario (Consultas) | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 16 | 1 | 6 | 6
No. Archivos | 4 | 7 | 28 | 2 | 10 | 20 | 3 | 15 | 45
No. Interfaces Externas | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0
Totales |  |  | 144 |  |  | 90 |  |  | 122
Cuenta Total (PF) | 356
Multiplicador | 1.17
PFA | 416.52
TLDC | 13328.64
KSLOC | 13.3286
Tamaño de software a desarrollar (en miles de líneas de código)
𝑷𝑭𝑨=𝑷𝑭 𝒙 (𝟎.𝟔𝟓+𝟎.𝟎𝟏 𝒙 ∑▒𝑭𝒊)=𝑷𝑭 𝒙 (𝟎.𝟔𝟓+𝟎.𝟎𝟏 𝒙 𝟓𝟒)=𝑷𝑭 𝒙 (𝟏.𝟏𝟗)=𝟒𝟎𝟒 𝒙 (𝟏.𝟏𝟗)=𝟒𝟖𝟎.𝟕𝟔

## Factores de Escala
Precedentes (PREC): Desarrollos previos similares
Valores
0 | El nuevo desarrollo es idéntico a previos
1.24 | Es muy parecido
2.48 | Bastante parecido
3.72 | Aspectos novedosos
4.96 | Muy diferente
6.2 | Totalmente diferente
Flexibilidad de desarrollo (FLEX): (e.g. grado de acuerdo con requerimientos pre-establecidos o con interfaces externos pre-existente)
Valores
0 | Metas son generales
1.01 | Cierto acuerdo
2.03 | Acuerdo general
3.04 | Cierta flexibilidad
4.05 | Flexibilidad ocasional
5.07 | Riguroso
Resolución de Arquitectura/Riesgo (RESL): Manejo de riesgos y arquitectura
Valores
0 | plan identifica todos los riesgos críticos y establece hitos para resolverlos, calendario y presupuesto toma en cuenta riesgos, arquitectura puede tomarse hasta el 40% del esfuerzo de desarrollo, herramientas disponbles para resolver/mitigar riesgos y verificar especif. de la arq., muy poca incertidumbre de remisión, interfaz con usuario, tecnología, desempeño, riesgos no son críticos.
1.41 | plan identifica la mayoría de los riesgos críticos y establece hitos para resolverlos, calendario y presupuesto toma en cuenta la mayoría de los riesgos, arquitectura puede tomarse hasta el 33% del esfuerzo de desarrollo, herramientas disponibles para resolver/mitigar mayoría de riesgos y verificar especif. de la arq., poca incertidumbre remisión, interfaz con usuario, tecnología, desempeño, riesgos no son críticos.
2.83 | plan identifica muchos de los riesgos críticos y establece hitos para resolverlos, calendario y presupuesto generalmente toma en cuenta riesgos, arquitectura puede tomarse hasta el 25% del esfuerzo de desarrollo, herramientas regularmente disponibles para resolver/mitigar riesgos y verificar especif. de la arq., algo de incertidumbre re misión, interfaz con usuario, tecnología, desempeño, no más de un riesgo crítico.
4.24 | plan identifica algunos de los riesgos críticos y establece hitos para resolverlos, calendario y presupuesto toma en cuenta algunos de los riesgos, arquitectura puede tomarse hasta el 17% del esfuerzo de desarrollo, hay problemas con la disponibilidad del arquitecto, algo de herramientas disponibles para resolver/mitigar riesgos, verificar especif. de la arq., considerable incertidumbre re misión, interfaz con usuario, tecnología, desempeño, entre 2-4 riesgos críticos.
5.65 | plan identifica pocos riesgos críticos y establece hitos para resolverlos, calendario y presupuesto toma en cuenta pocos riesgos, arquitectura puede tomarse hasta el 10% del esfuerzo de desarrollo, hay problemas con la disponibilidad del arquitecto (disp. menor al 40%), pocas herramientas disponibles para resolver/mitigar riesgos y verificar especif. de la arq., significativa incertidumbre re misión, interfaz con usuario, tecnología, desempeño, entre 5-10 riesgos críticos.
7.07 | plan no identifica los riesgos críticos, calendario y presupuesto no toma en cuenta los riesgos, arquitectura puede tomarse hasta el 5% del esfuerzo de desarrollo, hay problemas con la disponibilidad del arquitecto (disp. menor del 20%), herramientas no disponibles para resolver/mitigar riesgos y verificar especif. de la arq., extrema incertidumbre remisión, interfaz con usuario, tecnología, desempeño, más de 10 riesgos críticos.
Cohesión del Equipo de Trabajo (TEAM): Cohesión del equipo de desarrollo
Valores
0 | interacciones fluidas, objetivos y culturas de accionistas totalmente consistentes, total habilidad y disponibilidad de accionistas para acomodar objetivos de otros accionistas, dilatada experiencia previa operando como equipo, visión y compromisos 100% compartidos.
1.1 | interacciones altamente cooperativas, objetivos y culturas de accionistas fuertemente consistentes, fuerte habilidad y disponibilidad de accionistas para acomodar objetivos de otros accionistas, considerable experiencia previa operando como equipo, visión y compromisos considerablemente compartidos.
2.19 | interacciones principalmente cooperativas, objetivos y culturas de accionistas considerablemente consistentes, considerable habilidad y disponibilidad de accionistas para acomodar objetivos de otros accionistas, mediana experiencia previa operando como equipo, visión y compromisos medianamente compartidos.
3.29 | interacciones básicas cooperativas, objetivos y culturas de accionistas básicamente consistentes, habilidad y disponibilidad básica de accionistas para acomodar objetivos de otros accionistas, poca experiencia previa operando como equipo, visión y compromisos poco compartidos.
4.38 | algunas interacciones difíciles, objetivos y culturas de accionistas algo consistentes, algo habilidad y disponibilidad de accionistas para acomodar objetivos de otros accionistas, poca experiencia previa operando como equipo, visión y compromisos poco compartidos.
5.48 | interacciones difíciles, objetivos y culturas de accionistas poco consistentes, poca habilidad y disponibilidad de accionistas para acomodar objetivos de otros accionistas, nada de experiencia previa operando como equipo, visión y compromisos nada compartidos.
Madurez del proceso (PMAT) estimada, en relación al modelo de madurez de software CMM:
El Modelo de Capacidad de Madurez (CMM)

## CMM
El Modelo de Capacidad de Madurez (CMM)
Nivel | Característica | Desafíos claves | Áreas claves | Resultados
(5) Optimizante - 0 | Mejoramiento realimentado al proceso | Un proceso humano-intensivo | Prevención de defectos. | Productividad y Calidad
|  | Mantiene la organización en nivel optimizante | Administración de cambios tecnológicos.
Administración de cambios en el proceso.
(4) Administrado - 1,56 | (Cualitativo) Proceso medido | Cambio de tecnología | Administración cuantitativa del proceso.
|  | Análisis de procesos | Administración de calidad de software.
Prevención de problemas
(3) Definido - 3,12 | (Cualitativo) Proceso definido e institucionalizado | Métricas de procesos | Foco en el proceso de la organización.
|  | Análisis de procesos | Definición del proceso de la organización.
|  | Planes cuantitativos de calidad | Programa de entrenamiento.
Administración de software integrado.
Ingeniería del producto de software.
Coordinación inter grupos.
Revisión por pares.
(2) Repetible - 4,68 | (Intuitivo) Proceso dependiente de individuos | Entrenamiento, testeo | Gestión de requisitos.
|  | Prácticas técnicas y revisiones | Planificación de proyectos de software.
|  | Foco en el proceso, estándares y procesos | Supervisión y seguimiento de proyectos de software.
Gestión de subcontratos de software.
Aseguramiento de calidad de software.
Gestión de la configuración de software.
(1) Inicial - 7,8 | (Ad hoc/caótico) | Administración de proyectos y planificación | Ninguno
Administración de la configuración
|  | Aseguramiento de la calidad de software |  | Riesgo

## Indicadores de Producto
Criterios de selección del nivel para Seguridad Requerida (RELY)
| MUY BAJO | BAJO | NOMINAL | ALTO | MUY ALTO | EXT. ALTO
Indicador RELY | Efecto de falla sin ninguna consecuencia | Efecto Peq. Recuperable fácilmente | Fallas Moderadas | Grandes Pérdidas Financieras | Riesgo de Vidas Humanas
Valor Asociado | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.15 | 1.39 | 1
Criterios de selección del nivel para Tamaño de Base de Datos (DATA)
| MUY BAJO | BAJO | NOMINAL | ALTO | MUY ALTO | EXT. ALTO
Indicador DATA |  | < 10 Bytes | >= 10 Bytes Y < 100 Bytes | >= 100 Bytes Y < 1000 Bytes | >= 1000 Bytes
Valor Asociado |  | 0.93 | 1 | 1.09 | 1.19
Criterios de selección del nivel para Documentación Adaptada al Ciclo de Vida (DOCU)
| MUY BAJO | BAJO | NOMINAL | ALTO | MUY ALTO | EXT. ALTO
Indicador DOCU | Muchas Etapas sin cobertura | Algunas Etapas sin Cobertura | Adaptado a las etapas del Ciclo de Vida | Excesiva Documentación | Muy Excesiva Documentación
Valor Asociado | 0.89 | 0.95 | 1 | 1.06 | 1.13
Criterios de selección del nivel para Reutilización Requerida (RUSE)
| MUY BAJO | BAJO | NOMINAL | ALTO | MUY ALTO | EXT. ALTO
Indicador RUSE |  | Ninguna | A través del Proyecto | A través de Programas | A través de Líneas de Productos | A través de Líneas Múltiples de Produccion
Valor Asociado | 1 | 0.91 | 1 | 1.14 | 1.29 | 1.49

## Indicadores de Plataforma
TE = TED + TEA + TSD. (Horas/día) |  |  | TE | Tiempo de Ejecución
|  |  | TED | Tiempo de Entrada de Datos
|  |  | TEA | Tiempo de Entrada y Análisis (En sistemas con gestores de base de datos es despreciable)
|  |  | TSD | Tiempo de Salida de Datos
|  | VDE | Volumen de datos de entrada
|  | RE | Rapidez de Entrada (cps) (0.5)
|  | VSD | Volumen de datos de Salida
|  | RS | Rapidez de Salida (cps) (0.5)
VDE | 7697 |  | TE | 8.9306 | (Horas/día)
RE | 0.5
TED | 4.2761 |  | TIME = (TE / 24 Horas) * 100
|  |  | TIME | 0.37211
TEA | 0
VDS | 8378
RS | 0.5
TSD | 4.6544
Criterios de selección del nivel para Restricciones de Tiempo de Ejecución (TIME)
| MUY BAJO | BAJO | NOMINAL | ALTO | MUY ALTO | EXT. ALTO
Indicador TIME | 20% | 40% | 50% | 70% | 85% | 95%
Valor Asociado | 1 | 1 | 1 | 1.11 | 131% | 1.67
MOS - Memoria ocupada por el Software instalado
MP = MOS + MOP + MOD |  | MOP - Memoria ocupada por los programas
MOD - Memoria ocupada por los datos
MOS | 192.6 | mb
MOP | 443.8 | mb
MOD | 169.4 | mb
MDC | 4096 | mb
STOR = (MP/MDC) * 100 |  | MDC - Memoria Disponible del Computador
STOP | 19.67%
Criterios de selección del nivel para Restricciones de Memoria (STOR)
| MUY BAJO | BAJO | NOMINAL | ALTO | MUY ALTO | EXT. ALTO
Indicador STOR | 20% | 40% | 50% | 70% | 85% | 95%
Valor Asociado | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.21 | 1.57
Criterios de selección del nivel para Volatilidad de la Plataforma de Desarrollo (PVOL)
| MUY BAJO | BAJO | NOMINAL | ALTO | MUY ALTO | EXT. ALTO
Indicador PVOL |  | >=1 MES Y <=12 MESES | >=6 MESES Y <=2 SEM | >=2 MESES Y <=1 SEM | >=2 SEM Y <= 2 DIAS
Valor Asociado |  | 0.87 | 1 | 1.15 | 1.30
𝑇𝐸𝐷=𝑉𝐷𝐸/(𝑅𝐸∗3600)
𝑇𝑆𝐷=𝑉𝐷𝑆/(𝑅𝑆∗3600)

## Indicadores de Personal
Criterios de selección del nivel para Capacidad del Analista (ACAP)
| MUY BAJO | BAJO | NOMINAL | ALTO | MUY ALTO | EXT. ALTO
Indicador ACAP | 15% | 35% | 55% | 75% | 90% | 100%
Valor Asociado | 1.50 | 1.22 | 1 | 0.83 | 0.67 | 1
Criterios de selección del nivel para Experiencia del Analista en el dominio de la aplicación (AEXP)
| MUY BAJO | BAJO | NOMINAL | ALTO | MUY ALTO | EXT. ALTO
Indicador AEXP | 2 meses | 6 meses | 12 meses | 36 meses | 72 meses | > 72 meses
Valor Asociado | 1.22 | 1.1 | 1 | 0.89 | 0.81 | 1
Criterios de selección del nivel para Capacidad del Programador(PCAP)
| MUY BAJO | BAJO | NOMINAL | ALTO | MUY ALTO | EXT. ALTO
Indicador PCAP | 15% | 35% | 55% | 75% | 90% | 100%
Valor Asociado | 1.37 | 1.16 | 1 | 0.87 | 0.74 | 1
Criterios de selección del nivel para Experiencia de los Programadores en el dominio de la aplicación (PEXP)
| MUY BAJO | BAJO | NOMINAL | ALTO | MUY ALTO | EXT. ALTO
Indicador PEXP | 2 meses | 6 meses | 12 meses | 36 meses | 72 meses | > 72 meses
Valor Asociado | 1.25 | 1.12 | 1 | 0.88 | 0.81 | 1
Criterios de selección del nivel para Experiencia en Lenguaje y Herramienta de desarrollo (LTEX)
| MUY BAJO | BAJO | NOMINAL | ALTO | MUY ALTO | EXT. ALTO
Indicador LTEX | 2 meses | 6 meses | 12 meses | 36 meses | 72 meses | > 72 meses
Valor Asociado | 1.22 | 1.1 | 1 | 0.91 | 0.84 | 1
Criterios de selección del nivel para Continuidad del personal (PCON)
| MUY BAJO | BAJO | NOMINAL | ALTO | MUY ALTO | EXT. ALTO
Indicador PCON | 48% | 24% | 12% | 6% | 3% | 0%
Valor Asociado | 1.24 | 1.1 | 1 | 0.92 | 0.84 | 1

## Estimacion de Esfuerzo
Factores de Escala Cinco
Factores de Escala | Abreviatura | Valor | Significado
Precedentes | FREC | 3.72 | Aspectos novedosos | E - Esfuerzo
Flexibilidad de desarrollo | FLEX | 2.03 | Acuerdo general | A - es una constante derivada de la calibración igual a 2.94
Resolución de Arquitectura/Riesgo | RESL | 5.65 | es menor del 40% | Emi - es el Factor de esfuerzo compuesto obtenido a partir de los indicadores
Cohesión del Equipo de Trabajo | TEAM | 0 | Alto nivel de interacción
Madurez del proceso | PMAT | 4.68 | SW/CMM Nivel 2
Sumatoria SFi |  | 16.08 |  | SFi es un factor para cada uno de los indicadores de escala (5)
𝐵 = 0,91 + 0,01 𝑥 ∑𝑆𝐹𝑖 |  | 1.0708
|  |  |  | A | 2.94
Factores de Esfuerzo Compuesto |  |  |  | KSLOC | 13.3286
|  |  |  | B | 1.0708
Indicadores de Producto |  |  |  | Total (EMi) | 0.73129
Factores de Escala | Abreviatura | Valor | Significado
Seguridad Requerida | RELY | 1.15 | Grandes Pérdidas Financieras | E | 34.4236 | personas-meses | ~ | 34.4236 | personas-meses
Tamaño de Base de Datos | DATA | 1.19 | >= 1000 Bytes
Complejidad | CPLX | 1 | Nominal |  |  |  |  | Tdes. - Tiempo de Desarrollo
Reutilización Requerida | RUSE | 1.14 | A través de Programas
Documentación Adaptada al Ciclo de Vida | DOCU | 0.95 | Algunas Etapas sin Cobertura | Tdes. | 11.0767 | Meses | ~ | 11.0767 | Meses
Indicadores de Plataforma | [5 empty] | CH - Cantidad de Personal necesaria para desarrollar el Sistema
Factores de Escala | Abreviatura | Valor | Significado
Restricciones de Tiempo de Ejecución | TIME | 1 | Bajo
Restricciones de Memoria | STOR | 1 | Bajo | CH | 3.1077 | Personas | ~ | 3.1077 | Personas
Volatilidad de la Plataforma de Desarrollo | PVOL | 1 | Nominal
Indicadores de Personal
Factores de Escala | Abreviatura | Valor | Significado
Capacidad del Analista | ACAP | 0.83 | Alta (75%)
Experiencia del Analista en el dominio de la aplicación | AEXP | 0.89 | 2 meses
Capacidad del programador | PCAP | 0.87 | Alta (75%)
Experiencia de los Programadores en el dominio de la aplicación | PEXP | 0.81 | 2 meses
Experiencia en Lenguaje y Herramienta de desarrollo | LTEX | 0.91 | 36 meses
Continuidad del personal | PCON | 1.24 | Muy Baja (48%)
Indicadores de Proyecto
Factores de Escala | Abreviatura | Valor | Significado
Uso de Herramientas de Software | TOOL | 1 | Nominal
Ámbito de los distintos lugares de trabajo y sus comunicaciones | SITE | 0.84 | Muy Alto
Comprensión de los tiempos de desarrollo | SCED | 1 | Nominal
| Total (EMi) | 0.73129
. (personas-meses)
𝐸=𝐴 𝑥 〖(𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜)〗^𝐵 𝑥 ∏▒𝐸𝑀"i" . (personas-meses)
𝐵=0.91+0.01 𝑥 ∑▒𝑆𝐹𝑖
𝑇𝑑𝑒𝑠. =〖3,67∗(𝐸)〗^((0,28+0,002∗ ∑▒𝑆𝐹𝑖) )
𝐶𝐻=𝐸/𝑇𝑑𝑒𝑠

## Etapas
Tamaño | 13.3286
E | 34.4236
Tdes | 11.0767
CH | 3.1077
[6 empty] | Distribución |  |  |  | Pagos | Mensual | Diario
| % Esfuerzo | Esfuerzo | % Tdes | Tdes (Meses) | CH | G | A | D | P | G - Gerente | 1600 | 53.3333
Estudio Preliminar | 6% | 2.0654 | 15.5% | 1.7173 | 1.2027 | 1 |  |  |  | A - Analista | 1300 | 43.3333
Análisis | 16% | 5.5078 | 19% | 2.1046 | 2.617 | 1 | 1 | 1 |  | D - Diseñador | 1400 | 46.6667
Diseño y Desarrollo | 51.49% | 17.724 | 40.98% | 4.5397 | 3.9042 | 1 | 1 | 1 | 1 | P - Programador | 1200 | 40
Prueba e implantación | 32.51% | 11.1918 | 40.02% | 4.4324 | 2.525 | 1 |  | 1 | 1
| 100% |  | 100% | 12.794
|  |  | mf1 | mf2 | [5 empty] | Costo de Fuerza de Trabajo
|  |  | 8 | 32 | [5 empty] | Estudio Preliminar | 2747.7281
Indicador | Fases | Pequeño 2 mf | Intermedio 8 mf | Medio 32 mf | Grande 128 mf |  |  |  |  | Análisis | 9049.6772
Esfuerzo | [9 empty] | Diseño y Desarrollo | 24968.3367
porcentajes | Estudio Preliminar | 6% | 6% | 6% | 6% |  |  |  |  | Prueba e implantación | 2747.7281
| Análisis | 16% | 16% | 16% | 16% |  |  |  |  | Costo de Fuerza de Trabajo | 39513.4701
| Diseño y Desarrollo | 68% | 65% | 62% | 59%
| Prueba e implantación | 16% | 19% | 22% | 25%
Tiempo de Desarrollo
porcentajes | Estudio Preliminar | 10% | 11% | 12% | 13%
| Análisis | 19% | 19% | 19% | 19%
| Diseño y Desarrollo | 63% | 59% | 55% | 51%
| Prueba e implantación | 16% | 22% | 26% | 30%
%𝑃𝑟𝑜𝑔=%𝑀𝐹1+(𝑀𝐹2−𝑀𝐹1)/(𝑀𝐹−𝑀𝐹1) (%𝑀𝐹2−%𝑀𝐹1)